## COMPO5
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2021 | [6 empty] | Fecha programada
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | indicador | Responsable | Ejecutor | fecha inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Establecer un mecanismo para publicar las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal. | Crear un mecanismo de publicación | Mecanismo de Publicación creado | Director Tecnico de Responsabilidad Fiscal | Técnico Operativo de Sistema y/o Administrador de la página web | 2021-04-22 | 2021-06-21
| 1.2 | Publicar en los mecanismos establecidos en la entidad las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, dentro del marco establecidos en la ley. | Publicacion de las decisiones | Decisiones Publicadas | Director Tecnico de Responsabilidad Fiscal | Técnico Operativo de Sistema y/o Administrador de la página web | 2021-04-03 | 2021-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Desarrollar una estategia de visibilidad en un medio de comunicación local sobre el quehacer institucional de la Contraloría Distrital de Cartagena, con el fin de recuperar la confianza y credebilidad de los ciudadanos en el organo de control. | Estategia de visibilidad | Estrategia ejecutada/ estrategia programada | Contralor Distrital de Cartagena( e) | Coordinación de Comunicación | 2021-05-01 | 2021-12-31
| 2.2 | Establecer un estandar al interior de la entidad y a través de acto administrativo que determine los tiempos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información que genere, obtenga, transforme, controle, o adquiera la Contraloría Distrital de Cartagena. | Estandar de Acceso a la Información Pública | Número de Información | Profesional Especializado- Comunicación | Todas las áreas organizacionales | 2021-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Diseñar una Estrategia de acompañamiento y asesoria a los grupos vulnerable ( personas con discapacidad, que le permitan acceso a la información publica de la entidad | Una Estrategia | Estrategia Diseñada/Estrategia programada | Coordinación prticipación Ciudadana | Coordinación prticipación Ciudadana | 2021-04-22 | 2021-06-21
| 4.2 | Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. | Accesibilidad a Discapacitados | Espacios físicos accesible | Dirección Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | 2021-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Autodiagnosticar la gestión de la política de transparencia y acceso a la información, utilizando la herramienta propuesta por Departamento Administrativo de la Función Pública en MIPG | Una matriz de autodiagnostico elaborada | Matriz de autodiagnostico realizada / Matriz de autodiagnostico propuesta. | Secretario General | Técnico Operativo de Sistema y/o Administrador de la página web | 2021-04-22 | 2021-06-21
Por causa del Covid 19 se mantienen algunas de las estrategias de 2020 y se eliminan otras; no se crean nuevas estrategias desde el principio, pero el primer trimestre del año se tiene programdo un ajuste