## COMPO6
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES 2021 |  |  |  | Fecha programada
N° | Actividad | Meta o producto | Responsable | fecha inicial | Fecha Final
1 | Divulgar en los medios de comunicación Interno el Código de Integridad de Contraloría Distrital de Cartagena | Código divulgado | Profesional Especializado-Comunicación | 2021-04-22 | 2021-06-21
2 | Diseñar un Plan de markiting Corporativo del Código de Integridad | Plan de Marketing del Código de Integridad Diseñado | Profesional Especializado-Coordinador de Planeación | 2021-06-08 | 30/16/2021
3 | Ejecutar el Plan de markiting Corporativo del Código de Integridad | Plan de Marketing del Código de Integridad ejecutado | Dirección Administrativa y Financiera-Talento Humano | 2021-07-30 | 2021-11-30
3 | Capacitación con agentes externos sobre valores corporativos a los Servidores Publicos de la Contraloría Distrital de Cartagena | Servidores Públicos capacitados en Valores Corporativos | Dirección Administrativa y Financiera-Talento Humano | 2021-06-30 | 2021-12-31