## Hoja1
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA | [6 empty] | CODIGO: H02-F-01
No. | Descripcion del Hallazgo | Accion de Mejoramiento a desarrollar | Area Encargada | Responsable del Cumplimiento | Ejecución |  | Indicador de Cumplimiento | Metas | Observaciones
[5 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminacion
1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA N.º 1 Contrato N° SAMC-ALVT-003-2021 Objeto del contrato: “FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES Y FORMACION PARA LA GENERACION DE EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JOVENES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA CARTAGENA DE INDIAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: 1. Diseñar una estrategia de fortalecimiento, acompañamiento y articulación de emprendimientos rurales en el mercado local. 2. Realizar el acompañamiento y asesoramiento de los procesos productivos de 15 emprendimientos rurales en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena. 3. Fomentar el fortalecimiento económico rural mediante el diseño de estrategias de encadenamiento productivo con el mercado local de 15 emprendimientos rurales en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena. 4. Desarrollar campaña de difusión y comunicación de los resultados del proyecto a través de los medios de comunicación. 5. Desarrollar Cursos de formación en emprendimiento para la población Juvenil de la localidad de la Virgen y Turística. 6. Formar y capacitar 37 jóvenes en emprendimiento en la localidad de la Virgen y Turística. 7. Formalizar las 37 iniciativas de los jóvenes capacitados en emprendimiento en la localidad de la Virgen y Turística 8. Fomentar el espíritu del emprendimiento en la juventud de la localidad de la Virgen y Turística. Contratista: Fund. FUNDOPS R.L Orlando Villa Jiménez Valor del contrato: $399.112.000 Valor Adicionado: $199.000.000 Adición en plazo: hasta el 10 de diciembre Firma contrato: Fecha de inicio: 7-10-2021 Duración: 2 meses (hasta el 6 de diciembre 2021) Estudios previos: si Póliza: si Supervisor: Andy Reales Alcalde Local Informe final de supervisión: no Acta de liquidación: No Fuente de criterios Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Ley 1617 de 2013 Ley 2082 de 2021 Decreto 0588 del 2 de junio del 2021 Criterios Ley 80 de 1993 • Artículo 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. • Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Ley 1474 de 2011 • Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual • Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores CONDICION Causado por debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema y uso ineficiente de recursos, violando el criterio de la ley 80/93, art. 3, 4.1 y clausula tercera del contrato. De igual forma se encontró la condición de que no se anexa informe de gestión de las actividades realizadas por el supervisor o los informes del coordinador de acividades del contratista, mala foliatura de los expedientes, carpetas sin legajar. Por otro lado en la propuesta económica presentada por el contratista, la cual hace parte integral del presente contrato y en el presupuesto oficial de la entidad, encontramos el siguiente personal para la gestión operativa del proyecto: Talento Humano meses Valor mes Valor total 2 coordinador del proyecto 2 $4.777.600 $19.110.400 3 economistas 1.5 $3.780.000 $17.010.000 1 trabajador social 1 $3.780.000 $3.780.000 2 Comunicador Social Marketing Digital 1 $3.780.000 $7.560.000 2 ingenieros agrónomo 2 $3.780.000 $15.120.000 2 ingeniero agropecuario 2 $3.780.000 $15.120.000 1 profesional desarrollo - Abogado 1 $3.780.000 $3.780.000 1 profesional desarrollo - Financiero 1 $3.780.000 $3.780.000 1 profesional desarrollo – Experto en ventas 1 $3.780.000 $3.780.000 1 profesional desarrollo – Administrador 1 $3.780.000 $3.780.000 Total, valor talento humano $89.040.400 La comisión auditora pudo evidenciar, que en las carpetas contractuales no existe ningún tipo de evidencias que nos permita colegir, que los coordinadores, los Economistas, el trabajador social, los comunicadores sociales, los ingenieros agrónomos, los ingenieros agropecuarios, el abogado, el financiero, el experto en ventas y el profesional en desarrollo, realizaron algún tipo de actividades en la ejecución del presente contrato, que justifique el pago a ellos realizado, de igual forma no se evidencian, los diseño de las actividades a realizar, en donde se muestre el contenido programático, la metodología usada, la cantidad de recursos a usar, la distribución horaria y duración, agenda de estos profesionales, las fechas de ejecución de sus actividades, registro fotografico de cada uno de los profesionales en desarrollo de las actividades contratadas etc. De otro lado observa la comisión auditora que al contrato bajo analisis, el 8 de noviembre de 2021, se le realizó un adicional en dinero por un valor de $199.000.000. y en tiempo por 4 días, es decir, el contrato iría hasta 10 de diciembre de 2021; de igual forma observa la comisión auditora, que en las carpetas contractuales no reposa el documento que justifique dicho adicional (Estudios Previos). Aunado a lo anterior tenemos que que no se encuentran debidamente soportados o evidenciados en las carpetas contractuales, los soportes de ejecución de dicho adicional, lo cual dificulta al equipo auditor dar un dictamen sobre la calidad, cantidad, cumplimiento, precio, beneficiarios. | verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias en la carpeta contractual | DESPACHO, UIC | Alcalde Local de la Localidad de la Virgen y Turistica | 1/11/2022 | 31/12/2023 | Seguimiento a la verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias | cumplimiento del 100% de la verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias
2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA Nº 2. Contrato N° SAMC-ALVT-004-2021 Objeto del contrato: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO ETNOEDUCATIVOS Y POTENCIALIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA ECONOMICA DE LA MUJERES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: Caracterizar las Instituciones Educativas Oficiales que no presentan Proyectos Etnoeducativos • Diseñar 1 Proyecto Etnoeducativo Comunitarios para su implementación en 4 instituciones oficiales de la Localidad de la Virgen y Turística. • Formar 2 docentes en Etnoeducación para desarrollar los proyectos Etnoeducativo en la institución Beneficiaria • Establecer los proyectos etnoeducativos como parte del componente pedagógico de las instituciones beneficiarias. Contratista: Fund. FONDESOCA R.L Glenda Arboleda Casas Valor del contrato: $309.239.060 Valor Adicionado: $ Adición en plazo: 0 Firma contrato: Fecha de inicio: 8 de octubre 2021 Duración: 2 meses Estudios previos: si Póliza: si Supervisor: Informe final de supervisión: no Acta de liquidación: No Fuente de criterios Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Ley 1617 de 2013 Ley 2082 de 2021 Decreto 0588 del 2 de junio del 2021 Criterios Ley 80 de 1993 • Artículo 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. • Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Ley 1474 de 2011 • Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual • Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores CONDICION Causado por debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema y uso ineficiente de recursos, violando el criterio de la ley 80/93, art. 3, 4.1 y clausula tercera del contrato. De igual forma se encontró la condición de que no se anexa informe de gestión de las actividades realizadas por el supervisor o los informes del coordinador de acividades del contratista, mala foliatura de los expedientes, carpetas sin legajar. Por otro lado en la propuesta económica presentada por el contratista, la cual hace parte integral del presente contrato y en el presupuesto oficial de la entidad, encontramos el siguiente personal para la gestión operativa del proyecto: Talento Humano Meses Valor mes Valor total 1 coordinador administrativo 2 $4.873.652 $9.747.305 1 trabajador social 1 $3,990.832 $3,990.832 1 abogado- profesional en desarrollo de contenido 2 $4.480.068 $8.960.136 1 experto ventas- profesional de desarrollo de contenido 2 $4.480.068 $8.960.136 1 administrador - profesional de desarrollo de contenido 2 $4.480.068 $8.960.136 Total, valor talento humano $40.618.545 La comisión auditora pudo evidenciar, que en las carpetas contractuales no existe ningún tipo de evidencias que nos permita colegir, que el coordinador, la trabajadora social, el abogado profesional de desarrollo de contenido, el experto en ventas profesional de desarrollo de contenido, el administrador profesional de desarrollo de contenido, realizaron algún tipo de actividades en la ejecución del presente contrato, que justifique el pago a ellos realizado, de igual forma no se evidencian, los diseño de las actividades a realizar, en donde se muestre el contenido programático, la metodología usada, la cantidad de recursos a usar, la distribución horaria y duración, agenda de estos profesionales y técnicos, las fechas de ejecución de sus actividades, registro fotografico de cada uno de los profesionales en desarrollo de las actividades contratadas etc. Por otro lado, observa la comisión auditora, que en la propuesta ecómica que hace parte integral del contrato bajo esudio y en el presupuesto oficial, se relacionan una serie de gasto dentro de la ejecución del objeto contractual, que no se encuentran debidamente soportados o evidenciados en las carpetas contractuales, lo cual dificulta al equipo auditor dar un dictamen sobre la calidad, cantidad, cumplimiento, precio, beneficiarios, tal como se describe a continuación: Concepto Valor Unitario Valor Total 60 Tablets Pantalla 10,1" Memoria Ram 2GB Capacida 32GB Wifi Bluetooth, microusb, 2.3GHZ Octa core $552.849 $33.170.940 100 Kit material educativo, El kit contiene 03 textos etnoeducativos en pasta blanda $316.400 $31.640.000 100 agendas Proyecto Tamaño media carta por 50 hojas con pasta dura anillada $18.600 $1.860.000 Valor total $66.670.940 de igual forma tenemos que no existe ningún tipo de evidencia dentro de los expedientes contractual, que nos permita establecer que esos productos y servicios, efectivamente fueron utilizados en la ejecución del contrato bajo análisis. | verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias en la carpeta contractual | DESPACHO, UIC | Alcalde Local de la Localidad de la Virgen y Turistica | 01/11/2022 | 31/12/2023 | Seguimiento a la verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias | cumplimiento del 100% de la verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias
3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA N.º 3 Contrato N° SAMC-ALVT-006-2021 Objeto del contrato: OBJETO: CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO QUE CONLLEVE A LA ORGANIZACIÓN DE CENTROS DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD Y A EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA COMO MECANISMOS DE REACTIVACIÓN ECONOMICA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: En desarrollo del objeto el contratista seleccionado deberá llevar a cabo las siguientes actividades: - Desarrollar una estrategia para la formalización, implementación y financiación de 60 Unidades productivas en el marco de la Campaña “TU LOCALIDAD PRODUCTIVA, TU LOCALIDAD EMPRENDE” en la localidad de la Virgen y Turística. - Formar a los miembros que conforman las 60 unidades productivas en la creación de ideas y productos emprendedores y su ejecución. - Capacitar a los miembros que conforman las 60 unidades productivas sobre conocimientos en emprendimiento y todos los procesos necesarios para el éxito. - Reactivar las unidades productivas que se vieron afectadas por la pandemia. - Establecer un esquema de estudio que permita el análisis y veeduría de las unidades productivas que participaron en el proyecto. - Diseñar estrategias de para promover la reactivación, sostenibilidad y calidad del sector turístico de la Localidad de la Virgen y Turística. - Integrar a los prestadores de servicios turísticos de la Localidad a la promoción de la sostenibilidad y calidad del sector mediante su formación y capacitación en protocolos, normas y/o certificaciones. - Destinar un capital para promover la reactivación de las actividades turísticas de 30 prestadores de servicios turísticos en la Localidad de la Virgen y turística. - Diseñar un plan de implementación de protocolos y normas con los prestadores de servicios turísticos para reactivar sus actividades y evitar cierres. Contratista: Corporación YENSHA ONG R.L Martín Emilio Gómez Hernández Valor del contrato: $399.630.900 Valor Adicionado: $199.000.000 Adición en plazo: NO Firma contrato: No fue posible verificar fecha de firma del contrato, el documento escaneado de igual forma no registra la firma de las partes del contrato. Fecha de inicio: 2 de noviembre 2021 Duración: hasta 31 de diciembre de 2021 Estudios previos: si Póliza: si Supervisor: Informe final de supervisión: no Acta de liquidación: No Fuente de criterios Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Ley 1617 de 2013 Ley 2082 de 2021 Decreto 0588 del 2 de junio del 2021 Criterios Ley 80 de 1993 • Artículo 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. • Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Ley 1474 de 2011 • Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual • Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores CONDICION Causado por debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema y uso ineficiente de recursos, violando el criterio de la ley 80/93, art. 3, 4.1 y clausula tercera del contrato. De igual forma se encontró la condición de que no se anexa informe de gestión de las actividades realizadas por el supervisor o los informes del coordinador de actividades del contratista, mala foliatura de los expedientes. Por otro lado en la propuesta económica presentada por el contratista, la cual hace parte integral del presente contrato y en el presupuesto oficial de la entidad, encontramos el siguiente personal para la gestión operativa del proyecto: Talento Humano meses Valor mes Valor total 1 coordinador del proyecto 2 $4.715.347 $9.430.694 1 economista 2 $4.185.642 $8.371.283 1 Docente de emprendimiento 2 $4.185.642 $8.371.283 1 Docente Hoteleria y Turismo 2 $4.185.642 $8.371.283 4 auxiliares logísticos 2 $1.930.480 $15.443.837 1 un diseñador grafico 2 $4.185.642 $4.185.642 1 comunicador social 2 $4.185.642 $4.185.642 Total, valor talento humano $58.359.664 La comisión auditora pudo evidenciar, que en las carpetas contractuales no existe ningún tipo de evidencias que nos permita colegir, que el coordinador, el Economista, el Docente de emprendimiento, el Docente de Hotelería y Turismo, los auxiliares logísticos, el diseñador gráfico y el comunicador social, realizaron algún tipo de actividades en la ejecución del presente contrato, que justifique el pago a ellos realizado, de igual forma no se evidencian, los diseño de las actividades a realizar, en donde se muestre el contenido programático, la metodología usada, la cantidad de recursos a usar, la distribución horaria y duración, agenda de estos profesionales y técnicos, las fechas de ejecución de sus actividades, registro fotográfico de cada uno de los profesionales en desarrollo de las actividades contratadas etc. De otro lado observa la comisión auditora que al contrato bajo análisis se le realizó un adicional en dinero por un valor de $199.000.000. en los estudios previos que justifica dicho adicional se manifiesta: “Que a la fecha el proceso de contratación se ha venido desarrollando de manera satisfactoria, en cuanto a los elementos y personal contratados; la necesidad inicial del contrato obedece al principio de realidad presupuestal, y a los estudios de mercado realizado, pero contrastado con la ejecución actual del proyecto, son más los elementos que se requieren para el correcto desarrollo del mismo. Por ello realizado un análisis de elementos faltantes, encontramos que se requiere la contratación de talento humano, adquisición de papelería, computadores, memorias USB, entre otros insumos”. Ahora bien si el adicional se hizo para el correcto desarrollo del proyecto establecido en el objeto del contrato que es del siguiente tenor: “CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO QUE CONLLEVE A LA ORGANIZACIÓN DE CENTROS DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD Y A EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA COMO MECANISMOS DE REACTIVACIÓN ECONOMICA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA”. No entiende la comisión auditora si se trataba de un proyecto de emprendimiento y reactivación económica, porque en el adicional realizado se incluyó un ítem denominado “Fortalecimiento a las JAC y Fortalecimiento al Consejo Local de Planeación”, por un valor de $102.645.694 y $50.756.591 respectivamente. En el adicional en comento se estableció, de conformidad con los estudios previos un Talento Humano así: Talento Humano Meses Valor mes Valor total 1 coordinador 1 $4.715.347 $4.715.347 1 capacitador en legislación Urbana y Territorial 1 $4.185.642 $4.185.642 1 capacitador en estructuración de planes de desarrollo y planes de inversión 1 $4.185.642 $4.185.642 1 capacitador en organización territorial 1 $4.185.642 $4.185.642 1 capacitador en formación de liderazgo y participación 1 $4.185.642 $4.185.642 1 capacitador en políticas públicas 1 $4.185.642 $4.185.642 1 trabajador social para la socialización y caracterización del proyecto 1 $8.371.283 $8.371.283 6 auxiliares logístico Bachiller 1 $1.930.480 $11.582.878 Total, valor talento humano $45.597.718 La comisión auditora pudo evidenciar, que en las carpetas contractuales no existe ningún tipo de evidencias que nos permita colegir, que el coordinador, los capacitadores, el trabajador social, los auxiliares de logística, realizaron algún tipo de actividades en la ejecución del presente contrato, que justifique el pago a ellos realizado, de igual forma no se evidencian, los diseño de las actividades a realizar, en donde se muestre el contenido programático, la metodología usada, la cantidad de recursos a usar, la distribución horaria y duración, agenda de estos profesionales, las fechas de ejecución de sus actividades, registro fotográfico de cada uno de los profesionales en desarrollo de las actividades contratadas etc. Por otro lado, observa la comisión auditora, que en la propuesta económica que hace parte integral del contrato bajo estudio y en el presupuesto oficial, se relacionan una serie de gasto dentro de la ejecución del objeto contractual, que no se encuentran debidamente soportados o evidenciados en las carpetas contractuales, lo cual dificulta al equipo auditor dar un dictamen sobre la calidad, cantidad, cumplimiento, precio, beneficiarios, tal como se describe a continuación: Concepto Valor Unitario Valor Total 25 Cartilla tamaño media carta propalcote 20 pags $13.800 $345.000 25 libretas tamaño media carta x 50 hojas con pasta dura anillada logotipo del proyecto $17.400 $435.000 25 Refrigerios empacados; sándwich de pan árabe 15 cms tipo cubano con pollo, queso mozzarella, Lechuga rizada tomate y cebolla blanca En rodajas; Jugo natural 14 oz con leche empacado y Sellado y ensalada de frutas) - Botella de Agua $9.400 $705.000 54 Refrigerios empacados; sándwich de pan árabe 15 cms tipo cubano con pollo, queso mozzarella, Lechuga rizada tomate y cebolla blanca En rodajas; Jugo natural 14 oz con leche empacado y Sellado y ensalada de frutas) - Botella de Agua $9.400 $2.030.400 54 Insumo participación feria $120.000 $6.480.000 Diseño de plan estratégico $677.682 $677.682 Desarrollo módulos de formación $95.600 $5.162.400 2 cuñas radiales diarias de 30 segundos, 1 cuña en horario AAA, 1 cuña en horario habitual por un tiempo no menor a 15 días antes del evento $3.520.000 $7.040.000 Pauta publicitaria en las redes sociales de la Alcaldía Local (Instagram y Facebook), por 30 días $2.960.000 $5.920.000 Pauta publicitaria en periódico de circulación local por 15 días $3.520.000 $7.040.000 Valor total $35.835.482 De igual forma tenemos que no existe ningún tipo de evidencia dentro de los expedientes contractuales, que nos permita establecer que esos productos y servicios, efectivamente fueron utilizados en la ejecución del contrato bajo análisis. | verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias en la carpeta contractual | DESPACHO, UIC | Alcalde Local de la Localidad de la Virgen y Turistica | 01/11/2022 | 31/12/2023 | Seguimiento a la verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias | cumplimiento del 100% de la verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias
4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No 4 Contrato MC-ALVT-002-2021 Objeto es “Contratar La Adquisición de Equipos de Cómputos, Accesorios, e Insumos de Oficina para el Funcionamiento de La Alcaldía de La Localidad 2 de La Virgen Y Turística”. Contratista: Alternativas Empresariales J.J.D.S.A.S R.L Jhon Esneider Duran Osorio Valor del contrato: $63.928.023 Valor Adicionado: $7.036.000 Fecha de inicio: 16-11-2021 Duración: Un (1) mes (hasta el 15 de diciembre 2021) Fuente de criterios Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Ley 1617 de 2013 Ley 2082 de 2021 Decreto 0588 del 2 de junio del 2021 Criterios Ley 80 de 1993 • Artículo 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. • Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Ley 1474 de 2011 • Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual • Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores Condición El equipo auditor realizó visita de inspección ocular al contrato MC-ALVT-002-2021 con el fin de verificar si los equipos adquiridos por la Alcaldía Local de la Virgen y Turística se encontraban físicamente en las instalaciones de esta, una vez terminada la visita el equipo auditor no encontró en las instalaciones de la Alcaldía Local 2, el equipo detallado a continuación: DESCRIPCION CANTIDAD VALOR Impresora Tinta Continua Epson L575 Tipo Tinta Continua, Imprime-Copia-Scanea Y Fax 4 En 1 (Fax), Modo Impresion Color, Velocidad Max. Ngr: 33ppm, Velocidad Max. Clr: 15ppm, Conectividad Wi-Fi Si, Eprint Si, Red - Rj45 Si, Pantalla De Control Tactil 2.2", Ref. Suministro Ngr 70 Ml (~4.000 Pág), Clr 70 Ml Garantía De Producto En Meses 12 1 1 4 1 $1.045.440 | elaboracion de registros de ingresos y asignacion de equipos a las diferentes oficinas, funcionarios o contratistas de la entidad. | DESPACHO, OFICINA DE ALMACEN | Alcalde Local de la Localidad de la Virgen y Turistica | 2022-11-01 | 2023-12-31 | seguimiento de los registros de ingresos y asignacion de equipos a las diferentes oficinas, funcionarios o contratistas de la entidad. | cumplimiento del 100% la elaboracion de registros de ingresos y asignacion de equipos a las diferentes oficinas, funcionarios o contratistas de la entidad.
5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No5 CONTRATO MC-ALVT-004-2021 Objeto es “Contratar la Adquisición de Instrumentos Musicales para la Dotación de la Sala de Ensayo y Grabación Musical de la Localidad en el Marco del Proyecto de Inversión Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Cultural de la Localidad de La Virgen y Turística del Distrito de Cartagena de Indias”. Contratista: FUNDACION PARA LA ACCIÓN PÚBLICA - FUNAP R.L Javier Enrique Pereira Ramos Valor del contrato: $55.160.704 Valor Adicionado: $0 Fecha de inicio: 18-11-2021 Duración: Un (1) mes (hasta el 17 de diciembre 2021) Fuente de criterios Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Ley 1617 de 2013 Ley 2082 de 2021 Decreto 0588 del 2 de junio del 2021 Criterios Ley 80 de 1993 • Artículo 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. • Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Ley 1474 de 2011 • Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual y • Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores CONDICION El equipo auditor realizó visita de inspección ocular al contrato MC-ALVT-004-2021 con el fin de verificar si los equipos adquiridos por la Alcaldía Local de la Virgen y Turística se encontraban físicamente en las instalaciones de esta, una vez terminada la visita el equipo auditor no encontró en las instalaciones de la Alcaldía Local 2, el equipo detallado a continuación: ITEM DESCRIPCION CANTIDAD NO ENCONTRADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL Stand Micrófono Stand Micrófono 2 $96.377 $192.754 | erificacion de los informes de gestion y revision de evidencias en la carpeta contractual | DESPACHO, UIC | Alcalde Local de la Localidad de la Virgen y Turistica | 2022-11-01 | 2023-12-31 | Seguimiento a la verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias | cumplimiento del 100% de la verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias
6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No 6 Contrato MC-ALVT-006-2021 Objeto es “Contratar La Adquisición e Instalación De Mobiliario, Insumos Y Electrodomésticos para el Fortalecimiento y Funcionamiento de La Junta Administradora Local de La Localidad de La Virgen Y Turística” Contratista: ALVAMA NEGOCIOS SAS. R.L Amadeo Enrique Tamayo Trillos Valor del contrato: $80.990.514 Valor Adicionado: $ 38.015.900 Fecha de inicio: 16-11-2021 Duración: Un (1) mes (hasta el 15 de diciembre 2021) Fuente de criterios Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Ley 1617 de 2013 Ley 2082 de 2021 Decreto 0588 del 2 de junio del 2021 Criterios Ley 80 de 1993 • Artículo 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. • Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Ley 1474 de 2011 • Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual y • Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores Condicion El equipo auditor realizó visita de inspección ocular al contrato MC-ALVT-006-2021 con el fin de verificar si los equipos adquiridos por la Alcaldía Local de la Virgen y Turística se encontraban físicamente en las instalaciones de esta, una vez terminada la visita el equipo auditor no encontró en las instalaciones de la Alcaldía Local 2, Los equipos detallados a continuación: ITEM DESCRIPCION CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL Suministro Archivador Archivador metálico 3 gavetas Alto 102cms Ancho 47 cm Fondo 60 cm capacidad x cajo 55Kgs 3 $617.100,00 $1.851.300,00 Suministro Soporte Para Asta Bandera En acero inoxidable 128*96mm/5,0*3,8in 3 $159.060,00 $477.180,00 Telón Con Trípode Telón con soporte o trípode de 1,80 x 1,80 mtrs / 80” x 80” pulgadas. Formato 1:1. Diagonal de 100. Pulgadas. Carcasa: 2,0 mtrs. Peso: 6,13 kg. 1 $680.000,00 $680.000,00 | elaboracion de registros de ingresos y asignacion de equipos a las diferentes oficinas, funcionarios o contratistas de la entidad. | DESPACHO, OFICINA DE ALMACEN | Alcalde Local de la Localidad de la Virgen y Turistica | 2022-11-01 | 2023-12-31 | seguimiento de los registros de ingresos y asignacion de equipos a las diferentes oficinas, funcionarios o contratistas de la entidad. | cumplimiento del 100% la elaboracion de registros de ingresos y asignacion de equipos a las diferentes oficinas, funcionarios o contratistas de la entidad.
7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE FISCAL, DISCIPLINARIO N.º 7 EN CUANTIA DE $20.170.530,00 PESOS M/CTE Contrato MC-ALVT-007-2021 Objeto es “Contratar la adquisición de equipos técnicos, tecnológicos y accesorios para el fortalecimiento y funcionamiento de la junta administradora local de la localidad de la virgen y turística”. Contratista: INVERSIONES TAGUE S.A.S. R.L Lauren Melissa Guerra Echenique Valor del contrato: $ 80.916.330 Valor Adicionado: $ 0 Fecha de inicio: 16-11-2021 Duración: Un (1) mes (hasta el 15 de diciembre 2021) Fuente de criterios Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Criterios Ley 80 de 1993 • Artículo 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. • Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Ley 1474 de 2011 • Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual • Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores Condicion El equipo auditor realizó visita de inspección ocular al contrato MC-ALVT-007-2021 con el fin de verificar si los equipos adquiridos por la Alcaldía Local de la Virgen y Turística se encontraban físicamente en las instalaciones de esta, una vez terminada la visita el equipo auditor no encontró en las instalaciones de la Alcaldía Local 2, Los equipos detallados a continuación: ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR Suministro Computador De Mesa Procesador Core i5, memoria de 8gb, 1tb de disco duro, tipo de pantalla led 23,8", Windows 10 pro 1 $4.009.500 Presunto detrimento patrimonial de $4.009.500 La comisión auditora pudo evidenciar la adquisición de equipos con un costo superior al del mercado ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR PROMEDIO EN EL MERCADO VALOR FACTURADO Diferencia SUMINISTRO COMPUTADOR PORTATIL Procesador i5 memoria RAM 8 gb; disco duro solido de 1 tb, pantalla de 14”, puertos: usb, hdmi, entrada y salida de audio, cámara frontal de hd. Licencia de office y Windows 10 pro 9 $3.484.000 $5.725.170 $2.241.170 Presunto detrimento patrimonial de $20.170.530 Valor total presunto daño patrimonial $24.180.030 Causa Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema y uso ineficiente de recursos. Efectos Incumplimientos en las metas del programa del plan de desarrollo local Presunto responsable El Alcalde de la Localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena, Supervisor del Contrato - Contratista | analisis de precios y condiciones de mercado | DESPACHO,UIC | Alcalde Local de la Localidad de la Virgen y Turistica | 2022-11-01 | 2023-12-31 | establecer procedimiento tecnico, previo a la escogencia del contratista que permitan determinar los precios del mercado de manera adecuada. | cumplimiento del 100% de procedimientos tecnico, previo a la escogencia del contratista que permitan determinar los precios del mercado de manera adecuada
8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA No 8 Contrato MC-ALVT-008-2021 OBJETO: “Contratar la Dotación de Equipos, Materiales e Insumos para la Organización del Fondo acumulado de la Junta Administradora Local de La Localidad de La Virgen y Turística del Distrito de Cartagena”. Contratista: 24S DIGITAL S.A.S R.L Luis Carlos Novoa Rivero Valor del contrato: $ 80.998.245 Valor Adicionado: $13.940.000 Fecha de inicio: 17-12-2021 Duración: Hasta el 31 de diciembre 2021 Fuente de criterios Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Ley 1617 de 2013 Ley 2082 de 2021 Decreto 0588 del 2 de junio del 2021 Criterios Ley 80 de 1993 • Artículo 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. • Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Ley 1474 de 2011 • Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual y • Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores Condicion El equipo auditor realizó visita de inspección ocular al contrato MC-ALVT-008-2021 con el fin de verificar si los equipos adquiridos por la Alcaldía Local de la Virgen y Turística se encontraban físicamente en las instalaciones de esta, una vez terminada la visita el equipo auditor no encontró en las instalaciones de la Alcaldía Local 2, Los equipos detallados a continuación: DESCRIPCION DEL SERVICIO/ACTIVIDADES CANTIDAD VALOR * Equipo de cómputo workstation - OS LINUX o WONDOWS 10/11 Aplicativo SOD, Libre Office (SE APLICA IVA) 1 $8.550.000,00 * WorkForce Pro WF-C878R impresora multifuncional.(SE APLICA IVA) 1 $7.200.000,00 Presunto detrimento patrimonial de $15.750.000,00 En los estudios previos del adicional no se justifica a través de un análisis técnico la necesidad de adicionar al contrato. | elaboracion de registros de ingresos y asignacion de equipos a las diferentes oficinas, funcionarios o contratistas de la entidad. | DESPACHO, OFICINA DE ALMACEN | Alcalde Local de la Localidad de la Virgen y Turistica | 2022-11-01 | 2023-12-31 | seguimiento de los registros de ingresos y asignacion de equipos a las diferentes oficinas, funcionarios o contratistas de la entidad. | cumplimiento del 100% la elaboracion de registros de ingresos y asignacion de equipos a las diferentes oficinas, funcionarios o contratistas de la entidad
9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE FISCAL, DISCIPLINARIO N.º 9 EN CUANTIA DE $54.100.000,00 PESOS M/CTE Contrato N° CMA-ALVT-001-2021 Objeto del contrato: “Coordinación, Ejecución e Implementación del Proyecto Social Denominado “Generación de Ingresos, Emprendimiento y Empresarismo en Las Familias en Pobreza Extrema de La Localidad De La Virgen Y Turística Cartagena de Indias” ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: 1. Desarrollar el levantamiento de una línea Base del entorno socio económico y vocacional de la localidad en la localidad de la Virgen y Turística. 2. Generar un Estudio de Mercado para la identificación de los potenciales productos y servicios a desarrollar según las necesidades que se identifiquen en la localidad de la Virgen y Turística. 3. Capacitación de 160 personas en módulo de emprendimiento y competencias laborales en nuestra localidad de la Virgen y Turística. 4. Creación de 160 unidades productivas familiares de personas en condición de pobreza en nuestra localidad de la Virgen y Turística. 5. Realizar campañas de comunicación y divulgación en nuestra localidad de la Virgen y Turística en los principales medios de comunicación. Contratista: FUNDACION AFRODESENDIENTE ESTA ES TU LUZ MARIA R.L Jaime Alberto Miranda Gómez Valor del contrato: $1.000.000.000,00 Valor Adicionado: $500.000.000,00 Adición en plazo: hasta el 10 de diciembre Fecha de inicio: 2 de septiembre de 2021 Duración: 2 meses (hasta el 10 de diciembre 2021) Fuente de criterios Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Ley 1617 de 2013 Ley 2082 de 2021 Decreto 0588 del 2 de junio del 2021 Criterios Ley 80 de 1993 • Artículo 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. • Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Ley 1474 de 2011 • Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual y • Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores CONDICION La comisión auditora pudo evidenciar, que en las carpetas contractuales no existe ningún tipo de evidencias que nos permita colegir, que el coordinador, el abogado, el financiero, el administrador y el experto en ventas, realizaron algún tipo de actividades en la ejecución del presente contrato, que justifique el pago a ellos realizado, de igual forma no se evidencian, los diseño de las actividades a realizar, en donde se muestre el contenido programático, la metodología usada, la cantidad de recursos a usar, la distribución horaria y duración, agenda de estos profesionales, las fechas de ejecución de sus actividades, registro fotográfico de cada uno de los profesionales en desarrollo de las actividades contratadas del personal de gestión operativa detallado a continuación: Talento Humano meses Valor mes Valor total 1 Coordinador Administrativo 2 $3.400.000 $6.800.000 1 Abogado 1 $3.500.000 $3.500.000 1 Financiero 1 $3.500.000 $3.500.000 1 Administrador 1 $3.500.000 $3.500.000 1 Experto en venta 1 $3.500.000 $3.500.000 Total, valor talento humano $20.800.000 Presunto detrimento patrimonial $20.800.000,00. De igual forma se encontró la condición de que no se anexa informe de gestión de las actividades realizadas por el supervisor. Talento Humano meses Valor mes Valor total 1 Coordinador Administrativo 1 $3.400.000 $3.400.000 2 Trabajadoras sociales 1 $3.800.000 $7.600.000 2 Economistas 1 $3.500.000 $7.000.000 1 Abogado 1 $3.500.000 $3.500.000 1 Administrador 1 $3.500.000 $3.500.000 1 Experto en venta 1 $3.500.000 $3.500.000 Total, valor talento humano $28.500.000 La comisión auditora pudo evidenciar, que en las carpetas contractuales no existe ningún tipo de evidencias que nos permita colegir, que el coordinador, las trabajadoras sociales, los economistas, el abogado, el administrador y el experto en ventas, realizaron algún tipo de actividades en la ejecución del adicional del presente contrato, que justifique el pago a ellos realizado, de igual forma no se evidencian, los diseño de las actividades a realizar, en donde se muestre el contenido programático, la metodología usada, la cantidad de recursos a usar, la distribución horaria y duración, agenda de estos profesionales, las fechas de ejecución de sus actividades, registro fotográfico de cada uno de los profesionales en desarrollo de las actividades contratadas etc. Presunto detrimento patrimonial $28.500.000,00. Actividad Cantidad Valor Unitario Valor Total Auxilio de transporte Ida y vuelta 80 $60.000 $4.800.000 No se evidencia en el expediente contractual la entrega de este auxilio de transporte ida y vuelta, ni la justificación del mismo. Presunto detrimento patrimonial $4.800.000,00. Valor total Presunto detrimento patrimonial $54.100.000,00. | elaboracion de informe de gestion de las actividades realizadas por el supervisor en los contratos de bienes y servicios. | DESPACHO, UIC, apoyo a la supervision | Alcalde Local de la Localidad de la Virgen y Turistica | 2022-11-01 | 2023-12-31 | elaborar informe de gestion de las actividades realizadas por el supervisor en los contratos de bienes y servicios. | cumplimiento del 100% de la elaboracion de informe de gestion de las actividades realizadas por el supervisor en los contratos de bienes y servicios.
10 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA N.º 10 Contrato N° SAMC-ALVT-015-2021 Objeto del contrato: “Implementación de los Programas de Formación Sociopolítica para Impulsar la Participación Ciudadana de los Jóvenes; y la Consolidación de Organizaciones para Personas en Condición de Discapacidad en La Localidad de La Virgen y Turística de Cartagena de Indias. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS JÓVENES  Desarrollar una estrategia para formar jóvenes en sociopolítica, y formas de representación ciudadana en la Localidad de la Virgen y Turística.  Seleccionar 90 jóvenes de la Localidad de la Virgen y Turística para participar en la formación en sociopolítica, y formas de representación ciudadana.  Brindar las herramientas tecnológicas necesarias para que los beneficiarios puedan desarrollar su formación en tiempos de pandemia.  Diseñar un mensaje junto con los jóvenes participantes para fomentar la participación y representación ciudadana en medio de la Comunidad. CONSOLIDAR 2 ORGANIZACIONES DE PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD.  Fomentar a las personas en el desarrollo de una cultura ciudadana para la inclusión social.  Desarrollar estrategias para la implementación de normativas para la inclusión social.  Destinar recursos para la inclusión social de personas en condición de discapacidad en el sector económico y contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. Contratista: PROEMPRENDER SOCIAL CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. R.L Liliana Patricia Passo Pérez Valor del contrato: $200.000.000,00 Valor Adicionado: $0 Fecha de inicio: Noviembre 26 de 2021 Duración: Hasta el 31 de diciembre 2021 Estudios previos: si Póliza: si Informe final de supervisión: no Acta de liquidación: No Fuente de criterios Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Ley 1617 de 2013 Ley 2082 de 2021 Decreto 0588 del 2 de junio del 2021 Criterios Ley 80 de 1993 • Artículo 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. • Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Ley 1474 de 2011 • Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual • Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores CONDICION La comisión auditora pudo evidenciar, que en las carpetas contractuales no existe ningún tipo de evidencias que nos permita colegir, que los coordinadores, Las trabajadoras sociales, los fonoaudiólogos, profesionales en derecho, diseñador gráfico, politólogos y comunicador social, realizaron algún tipo de actividades en la ejecución del presente contrato, que justifique el pago a ellos realizado, de igual forma no se evidencian, los diseño de las actividades a realizar, en donde se muestre el contenido programático, la metodología usada, la cantidad de recursos a usar, la distribución horaria y duración, agenda de estos profesionales, las fechas de ejecución de sus actividades, registro fotografico de cada uno de los profesionales en desarrollo de las actividades contratadas etc. No se evidencia en el expediente contractual el informe final sobre la gestion de vigilancia y control por parte del supervisor del contrato. Consolidacion de Organizaciones Talento Humano meses Valor mes Valor total 1 Coordinador del proyecto 1 $ 5.366.667 $ 5.366.667 2 Fonoaudiologo 1 $ 4.766.667 $ 9.533.333 1 trabajador social 1 $ 3.966.667 $ 3.966.667 2 Profesionales en Derecho 1 $ 4.766.667 $ 9.533.333 1 Diseñador grafico 1 $ 3.446.667 $ 3.446.667 Total, valor talento humano $31.846.667 Presunto detrimento patrimonial $31.846.667 Estrategia para formar jóvenes en sociopolítica Talento Humano meses Valor mes Valor total 1 Coordinador del proyecto 1 $ 5.366.667 $ 5.366.667 2 Politologos 1 $ 4.766.667 $ 9.533.333 1 Trabajador social 1 $ 3.966.667 $ 3.966.667 1 Comunicador social experto en marketing 1 $ 4.623.634 $ 4.623.634 Total, valor talento humano $23.490.301 | verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias en la carpeta contractual | DESPACHO, UIC | Alcalde de la localidad de la Virgen y Turistica | 2022-11-01 | 31/12/20223 | Seguimiento a la verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias | cumplimiento del 100% de la verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias
11 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE FISCAL, DISCIPLINARIO N.º 11 EN CUANTIA DE $74.405.313,00 PESOS M/CTE Contrato: SAMC-ALVT-018-2021 Contratista: ASOCIACION COMUNITARIA Y MICROEMPRESARIAL DE PARAISO “ASOCOMP” R.L Marisol Ortega Martinez Valor del contrato: $350.000.000,00 Valor Adicionado: $0 Fecha de inicio: Diciembre 2 de 2021 Duración: Hasta el 31 de diciembre 2021 Estudios previos: si Póliza: si Informe final de supervisión: no Acta de liquidación: No Fuente de criterios Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Ley 1617 de 2013 Ley 2082 de 2021 Decreto 0588 del 2 de junio del 2021 Criterios Ley 80 de 1993 • Artículo 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. • Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Ley 1474 de 201 • Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual • Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores CONDICION La comisión auditora pudo evidenciar, que en las carpetas contractuales no existe ningún tipo de evidencias que nos permita colegir, que los coordinadores, las psicólogas, las trabajadoras sociales, los abogados y el diseñador gráfico, realizaron algún tipo de actividades en la ejecución del presente contrato, que justifique el pago a ellos realizado, de igual forma no se evidencian, los diseño de las actividades a realizar, en donde se muestre el contenido programático, la metodología usada, la cantidad de recursos a usar, la distribución horaria y duración, agenda de estos profesionales, las fechas de ejecución de sus actividades, registro fotografico de cada uno de los profesionales en desarrollo de las actividades contratadas etc. No se evidencia en el expediente contractual el informe final sobre la gestion de vigilancia y control por parte del supervisor del contrato. Patrimonio Talento Humano meses Valor mes Valor total 1 Coordinador 1 $ 4.835.347 $ 4.835.347 2 Experto en cultura 1 $ 4.293.642 $8.587.284 2 trabajadora social 1 $ 4.293.642 $8.587.284 1 Diseñador grafico 1 $ 4.293.642 $4.293.642 Total, valor talento humano $26.303.557 Presunto detrimento patrimonial $26.303.557 Diversidad Talento Humano Meses Valor mes Valor total 1 Coordinador del proyecto 1 $ 4.835.347 $ 4.835.347 4 Psicologa 1 $ 4.293.642 $ 17.174.566 3 Trabajador social 1 $ 4.293.642 $ 12.880.925 2 Abogado 1 $ 4.293.642 $ 8.587.284 1 Diseñador grafico 1 $ 4.623.634 $ 4.623.634 Total, valor talento humano $48.101.756 Presunto detrimento patrimonial $.48.101.756 Valor total presunto daño patrimonial $74.405.313 | elaboracion de informe final por parte del supervisor del contrato. | Despacho, UIC, apoyo a la supervision | Alcalde Local de la Localidad de la Virgen y Turistica | 2022-11-01 | 2023-12-31 | elaborar informe final por parte del supervisor del contrato. | cumplimiento del 100% de la elaboracion del informe final por parte del supervisor del contrato.
12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE FISCAL, DISCIPLINARIO N.º12 EN CUANTIA DE $269.895.475,00 PESOS M/CTE Contrato N° SAMC-ALVT-013-2021 Objeto del contrato: “Implementar y Ejecutar el Proyecto para el Fortalecimiento Organizacional en Atención a Personas Mayores en Centros de Vida de la Localidad de La Virgen y Turística” ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: En desarrollo del objeto el contratista seleccionado deberá llevar a cabo las siguientes actividades: 1. Atender a personas mayores en centros de vida y grupos organizados en la localidad de la Virgen y Turística. 2. Establecer un mejor sistema de operación en los centros de vida para personas mayores en la localidad de la Virgen y Turística. 3. Brindar atención integral en Salud a los beneficiarios de la tercera edad según los resultados del diagnóstico. 4. Realización de diagnóstico general sobre la Salud de los beneficiarios y brindar recomendaciones. Contratista: Fund. FUNDOPS R.L Orlando Villa Jiménez Valor del contrato: $300.000.000 Valor Adicionado: $0 Fecha de inicio: 18-11-2021 Duración: 2 meses (hasta el 31 de diciembre 2021) Estudios previos: si Póliza: si Informe final de supervisión: no Acta de liquidación: No Fuente de criterios Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Ley 1617 de 2013 Ley 2082 de 2021 Decreto 0588 del 2 de junio del 2021 Criterios Ley 80 de 1993 • Artículo 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. • Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Ley 1474 de 2011 • Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual • Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores CONDICION La comisión auditora pudo evidenciar, que en las carpetas contractuales no existen todas las evidencias de las actividades contratadas de la trabajadora social y la Psicóloga, que justifique el pago a ellos realizado, de igual forma no se evidencian la distribución horaria y duración de las actividades, agenda de estos profesionales, las fechas de ejecución de sus actividades, registro fotografico de cada uno de los profesionales en desarrollo de las actividades contratadas etc. Talento Humano meses Valor mes Valor total 1 Trabajadora social 1,5 $ 4.133.642 $ 6.200.462 1 Psicologa 1,5 $ 4.133.642 $ 6.200.462 Total, valor talento humano $12.400.924 Presunto detrimento patrimonial $12.400.924. No se evidencia en el expediente contractual el informe final sobre la gestion de vigilancia y control por parte del supervisor del contrato. Igualmente, no se evidencian en los expedientes, los soportes de las siguientes procedimientos o actividades Servicio Cantidad Valor unitario Valor total Consulta por Trabajadora Social 40 $ 24.272 $ 970.800 Valoracion por Psicologia 115 $ 35.003 $ 4.025.345 Impresión Del Arco Dentrico Inf Y Superior Con Modelo De Estudio 116 $ 51.204 $ 5.939.664 Obturacion De Una Superficie En Amalgama O Resina Compuesto De Auto Curado 116 $ 32.376 $ 3.755.616 Obturacion De Resina De Fotocurado De Una Superficie 116 $ 56.116 $ 6.509.456 Obturacion De Superficie Adicional En Resina De Fotocurado 116 $ 27.792 $ 3.223.872 Obturacion Definitiva En Ionomero De Vidrio De Una Superficie 116 $ 41.056 $ 4.762.496 Corona Acrilica Para Dientes Anteriores 116 $ 199.280 $ 23.116.480 Colocacion De Pin Milimetrico 116 $ 36.724 $ 4.259.984 Reconstruccion De Angulo Incisal Con Resina De Fotocurado 116 $ 143.684 $ 16.667.344 Reconstruccion De Tercio Incisal Con Resina De Fotocurado 116 $ 293.808 $ 34.081.728 Detartraje (Por Cuadrante) 116 $ 129.552 $ 15.028.032 Gingivolastia Por Dentro 116 $ 140.764 $ 16.328.624 Curetaje Y/O Alisado Radicular Campo Cerrado Cada Diente 116 $ 141.164 $ 16.375.024 Curetaje Y/O Alisado Radicular Campo Abierto Cada Diente 116 $ 168.400 $ 19.534.400 Exodoncia Simple Uniradiculares 116 $ 30.320 $ 3.517.120 Exodoncia Simple Multiradiculares 116 $ 36.408 $ 4.223.328 Regularizacion De Bordes(Cada Arcado)No Incluye Radiografias Previa Y Control 116 $ 241.800 $ 28.048.800 Tratamiento Quirurgico Hemorragias Post Exodonciao Por Alveolitis 116 $ 85.572 $ 9.926.352 Protesis Removible(Sup O Inf)No Incluye Modelos 116 $ 225.012 $ 26.101.392 Control De Placas,Clasificacion De Riesgos E Instuccion De Higiene Oral 116 $ 21.480 $ 2.491.680 Control De Placas Y Cepillado 116 $ 21.480 $ 2.491.680 Educacion En Saud Oral 116 $ 21.480 $ 2.491.680 Profilaxis Adultos 116 $ 31.238 $ 3.623.654 Total, Valor $ 257.494.551 Presunto detrimento patrimonial $257.494.551,00 Valor total presunto daño patrimonial $269.895.475,00 | verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias en la carpeta contractual | DESPACHO, UIC | Alcalde Local de la Localidad de la Virgen y Turistica | 2022-11-01 | 2022-12-31 | Seguimiento a la verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias | cumplimiento del 100% de la verificacion de los informes de gestion y revision de evidencias
13 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA N.º13 Fuente de criterios La Ley 734 de 2002 El Decreto 1082 de 2015 Circular Externa No. 1 del 21 de junio de 2013 Ley 1617 de 2013 Ley 2082 de 2021 Decreto 0588 del 2 de junio del 2021 Criterios La Ley 734 de 2002 • Articulo 23. Falta disciplinaria • Articulo 34. Deberes del servidor publico El Decreto 1082 de 2015 • Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop Circular Externa No. 1 del 21 de junio de 2013 • La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, determina: “Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el Secop Condición Consultado el Sistema electrónico para la contratación pública - Secop, se evidenció que la Alcaldía local de la Virgen y Turística. Localidad 2, durante la vigencia 2021 no cargó oportunamente todos los documentos correspondientes a los procesos contractuales abajo descritos; estas omisiones y deficiencias fueron generadas por inadecuado seguimiento y control a los procesos administrativos misionales que afectan la transparencia y publicidad de las actuaciones desplegadas por la entidad, limitando el acceso a la información contractual pública para ejercer la función constitucional, legal y el control social correspondiente por parte de la ciudadanía, los organismos de control y los interesados en los procesos. Proceso Documentos no cargados CMA-ALVT-001-2021 Estudios previos del adicional, Certificados de supervisión, facturas MC-ALVT-004-2021 Oferta económica MC-ALVT-007-2021 Propuesta económica SAMC-ALVT-002-2021 Estudios previos del adicional SAMC-ALVT-005-2021 Estudios previos del adicional MC-ALVT-008-2021 Propuesta económica SAMC-ALVT-006-2021 Contrato SAMC-ALVT-003-2021 Estudios previos del adicional SAMC-ALVT-018-2021 Informe final SAMC-ALVT-001-2021 Certificados de supervisión, facturas LP-ALVT-002-2021 Certificados de supervisión, facturas | Fortalecer los procesos contractuales en cuanto a la publicacion en el secop II | Despacho,UIC | Alcalde Local de la Localidad de la Virgen y Turistica | 2022-11-01 | 2023-12-31 | establecer las actividades necesarias para mantener las publicaciones de los procesos de contratacion actualizadas y disponibles de acuerdo a los lineamientos de la entidad y la ley de transparencia | cumplimiento al 100% de las actividades de revision y control de la informacion y documentos publicados
Elaboró: EUDENIS MELENDEZ CARABALLO |  |  | Cargo: P.U y Admto. |  |  |  |  | 2019-12-09
Revisó: ORLANDO JULIO MEZA |  |  | Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO |  |  |  |  | 2019-12-09
Aprobó: HERNANDO PERTUZ CORCHO |  |  | Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL |  |  |  |  | 2019-12-09
_______________________________________
FIRMA
Note on B2: Autor: INCLUIR EL LOGOTIPO ACTUAL DE LA ENTIDAD
Note on D2: Autor: NOMBRE DEL FORMATO
Note on K2: Autor: Codigo del Formato
Note on K3: Autor: Fecha de aprobación del documento
Note on K4: Autor: Versión del Docuemento siguiendo los siguientes parametros: 1.0 si es la primera versión.
Note on K5: Autor: paginación del documento
Note on E22: Autor: Cargo de quien elaboró el formato
Note on J22: Autor: fecha de la elaboración del formato
Note on B23: Autor: Nombre completo de quien revisa el docuemnto antes de ser aprobado
Note on E23: Autor: Cargo de quien Revisó el formato
Note on J23: Autor: fecha de la elaboración del formato
Note on B24: Autor: Nombre Completo de quien aprueba el documento
Note on E24: Autor: Cargo de quien Aprobó el formato
Note on J24: Autor: fecha de la elaboración del formato