## Formato Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 2: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Ejecutor | Fecha programada
[7 empty] | Fecha inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Comunicar los resultados de la ejecución de los procesos auditores planeados en el PVCFT 2024. | Informe de Gestión Semestral publicado. | Informes Publicado | Director Técnico de Auditoría Fiscal - Supervisores | Dirección Técnica de Auditoría Fiscal | 2024-06-30 | 2024-12-31
|  |  | Informes definitivos resultados de los procesos auditores de auditorias financiera, de Desempeño y de Cumplimiento ejecutados en los sujetos de control auditados. |  | Director Técnico de Auditoría Fiscal - Supervisores - Equipo Auditor | Dirección Técnica de Auditoría Fiscal | 2024-06-30 | 2024-12-31
| 1.2 | Publicar los planes de mejoramiento suscritos con los sujetos de control. | Planes de mejoramiento semestral publicados. | Planes de Mejoramiento Publicados | Director Técnico de Auditoría Fiscal - Supervisores - Equipo Auditor | Dirección Técnica de Auditoría Fiscal | 2024-06-30 | 2024-12-31
| 1.3 | Generar valor al ciudadano a través de las publicaciónes de interés en la pagina web de la entidad. | Publicaciones de Calidad. | Número de Publicaciones con especificaciones de calidad/Total de Publiciones en la pagina web | Coordinación de Comunicación | Areas que generan Publicaciones para la pagina web | 2024-03-15 | 2024-12-31
| 1.4 | Diseñar un micrositio de rendición de cuentas en la pagina web de la Contraloría distrital de Cartagena | Micrositio Diseñado | Micrositio En funcionamiento | Secretario General y Técnico Operativo de Sistema | Técnico Operativo de Sistema y Contratista pagina web | 2024-03-29 | 2024-03-31
| 1.5 | Hacer Seguimiento cuatrimestral a las publicaciones en la pagina web con base en la información mínima exigida por ley a publicar (Ley 1712 de 2014) | Tres (3) seguimientos Realizados | Seguimientos realizados/seguimientos programados (3) | Coordinación de Comunicación | Técnico Operativo de Sistema y Contratista pagina web | 2024-04-30 | 2024-12-31
| 1.6 | Diseñar un micrositio de rendición de cuentas en la pagina web de la Contraloría distrital de Cartagena | Micrositio Diseñado | Micrositio En funcionamiento | Secretario General y Técnico Operativo de Sistema | Técnico Operativo de Sistema y Contratista pagina web | 2024-03-29 | 2024-03-29
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar mesas de trabajo y talleres donde se permita un dialogo de doble vía con el ciudadano. | Cinco (5) actividades de Doble via con el ciudadano | Actividades Realizadas/ Actividades programadas | Coordinación de Participación Ciudadana | Servidores Publicos del Nivel Directivo, Asesor y Profesional | 2024-03-29 | 2024-06-16
| 2.2 | Instalar el proceso auditor de la alcaldia vigencia 2024 y divulgar el PVCFT 2024 a los sujetos de control y la comunidad. | Acta de asistencia | Procesos Auditores Instalados | Director Técnico de Auditoría Fiscal - Supervisores | Director Técnico de Auditoría Fiscal - Supervisores | 2024-03-01 | 2024-07-30
| 2.3 | Realizar mesas de trabajo y talleres donde se permita un dialogo de doble vía con el ciudadano. | Cinco (5) actividades de Doble via con el ciudadano | Actividades Realizadas/ Actividades programadas | Coordinación de Participación Ciudadana y Planeación | Servidores Publicos del Nivel Directivo, Asesor y Profesional | 2024-03-29 | 2024-06-16
| 2.4 | Realizar una Audiencia sobre temas relevantes en el Distrito de Cartagena | Una Audiencia | Audiencia realizada | Contralor Distrital | Contralor Distrital de Cartagena, Directivos, Asesores y Coordinadores | 2024-04-30 | 2024-08-30
| 2.5 | Ajustes a los espacios y servicio al ciudadano para garantizar su atención | Espacios de tiempo accesibles | Reuniones desarrolladas | Coordinación de Participación Ciudadana | Profesionales Comisionados | 2024-04-03 | 2024-12-31
| 2.7 | Apoyar las actividades de participación ciudadana programadas en la Contraloria Distrital. Audiencias públicas, Encuentros con instituciones educativas, Foros, Rendiciones de cuenta, etc. | Asistencia a actividades programadas por la entidad, relacionadas con los mecanismos de participación ciudadana. | Actividades Realizadas/ Actividades programadas | Coordinación de Control Fiscal Participativo - Dirección Técnica de Auditoría Fiscal | Profesionales Comisionados | 2024-04-03 | 2024-12-31
| 2.8 | Gestionar la entrega de información por parte de las Áreas, para la construcción del informe con destino a la audiencia de rendición de cuentas | Informe de Gestión | Informe de Gestión Realizado | Áreas organizacionales | Profesional Especializado-Planeación | 2024-06-30 | 2024-12-31
| 2.9 | Programar y realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (Audiencia Pública) | Evento realizado | Evento ejecutado | Coordinación de Participación Ciudadana | Profesional Especializado-Participación Ciudadana y Comunicación | 2024-05-28 | 2024-12-31